## Trazabilidad
ID | Tipo | Nombre | Descripción | Módulo | Estado | Evidencia técnica | Endpoint/Pantalla | Prueba | Observaciones
RF-01 | Funcional | Unificación | Centralizar reservaciones de distintos origenes en un sistema operativo. | Reservaciones | Parcial | Captura y gestion interna implementada; integraciones externas pendientes. | GET /api/reservaciones; #/reservaciones | Validacion documental | No marcar completo hasta implementar sincronizaciones externas.
RF-02 | Funcional | Daily | Generar Daily operativo por fecha. | Daily | Implementado | Daily agrupa operaciones, transportes, reservaciones y observaciones. | GET /api/daily/operativo; #/daily | Validacion documental | Incluye impresion y PDF.
RF-03 | Funcional | Histórico | Consultar historial de reservaciones. | Historial | Implementado | Historial consume reservaciones con filtros. | GET /api/reservaciones; #/historial | Validacion documental
RF-04 | Funcional | Búsqueda | Buscar y filtrar reservaciones. | Reservaciones | Implementado | Filtros por fecha, tour, estado, turno, cliente y codigo. | GET /api/reservaciones; #/reservaciones | Validacion documental
RF-05 | Funcional | Observaciones Daily | Guardar observaciones generales por fecha. | Daily | Implementado | Tabla daily_observaciones y endpoints de lectura/escritura. | GET /api/daily/observaciones; PUT /api/daily/observaciones | Validacion documental
RF-06 | Funcional | Bitácora | Consultar auditoria de cambios relevantes. | Bitácora | Implementado | Vista y endpoint protegidos para Administrador. | GET /api/bitacora; #/bitacora | Validacion documental
RF-07 | Funcional | Cancelación | Cancelar reservaciones con auditoria y reglas operativas. | Reservaciones | Implementado | Endpoint de cancelacion y servicio con bitacora. | PATCH /api/reservaciones/:id/cancelar | Validacion documental
RF-08 | Funcional | Login | Permitir inicio de sesion con roles. | Autenticación | Implementado | Login con JWT y bcryptjs. | POST /api/auth/login | Validacion documental
RF-09 | Funcional | Pantalla inicial | Mostrar resumen inicial de operacion. | Dashboard | Implementado | Dashboard consume metricas reales del backend. | GET /api/dashboard/resumen; #/dashboard | Validacion documental
RF-10 | Funcional | Código reserva | Mantener codigo unico de reservacion. | Reservaciones | Parcial | Campo codigo UNIQUE y busqueda por codigo; generacion automatica no confirmada. | GET /api/reservaciones; PATCH /api/reservaciones/:id | Validacion documental | Conservar parcial si el requisito exige generacion automatica.
RF-11 | Funcional | PDF/impresión | Imprimir y exportar Daily. | Daily/Electron | Implementado | Impresion en frontend y exportacion PDF por Electron. | #/daily; electron daily:export-pdf | Validacion documental
RF-12 | Funcional | Reportes | Contar con reportes operativos. | Dashboard/Daily | Parcial | Dashboard y Daily cubren operacion diaria; reporteria amplia queda pendiente. | GET /api/dashboard/resumen; GET /api/daily/operativo | Validacion documental | No marcar completo hasta definir alcance total de reportes.
RF-13 | Funcional | Operaciones/grupos | Preparar grupos por fecha, tour, turno y numero. | Operaciones | Implementado | operaciones_tour y rutas de operaciones. | GET /api/operaciones; GET /api/operaciones/sugeridas; #/operaciones | Validacion documental
RF-14 | Funcional | Transportes | Gestionar transporte por grupo. | Transportes | Implementado | transportes_operacion con UNIQUE(id_operacion_tour). | GET /api/transportes; #/operaciones | Validacion documental | Maximo un transporte por grupo.
RF-15 | Funcional | Asignación manual | Asignar reservas a transporte manualmente. | Operaciones | Implementado | Endpoint valida fecha, tour, turno y capacidad. | PATCH /api/reservaciones/:id/transporte; #/operaciones | Validacion documental | No hay distribucion automatica de clientes.
RNF-01 | No funcional | Desktop local | Ejecutar como aplicacion de escritorio local. | Electron | Implementado | Electron configurado como main del paquete. | npm run desktop; electron/main.js | Validacion documental
RNF-02 | No funcional | Dos roles | Soportar Administrador y Consulta. | Seguridad | Implementado | Roles y middleware de autorizacion backend. | backend/middleware; #/usuarios | Validacion documental
RNF-03 | No funcional | Diseño corporativo | Mantener referencia visual tipo Google Stitch/corporativa. | Frontend | Parcial | UI HTML/CSS implementada; requiere validacion final de empresa. | frontend/css; pantallas #/dashboard y #/daily | Validacion visual pendiente
RNF-04 | No funcional | Auditoría | Registrar cambios relevantes. | Bitácora | Parcial | Bitacora cubre reservaciones; auditoria global de catalogos no esta completa. | GET /api/bitacora | Validacion documental
RNF-05 | No funcional | Visualización en tiempo real | Mostrar informacion operativa actualizada. | Frontend/API | Parcial | Las pantallas consultan backend en demanda; no hay sincronizacion externa en vivo. | GET /api/dashboard/resumen; GET /api/daily/operativo | Pruebas reales pendientes

## Estados
Estado permitido | Uso
Implementado | Soporte funcional y tecnico existente.
Parcial | Soporte parcial o requiere validacion/cierre.
Pendiente | No implementado todavia.
No aplica | No corresponde al alcance actual.